## Planificación de proyecto
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO ESPERADOS DEL PROYECTO | Implementación exitosa de la intranet escolar, cumplimiento de requisitos funcionales, mejora en la comunicación y gestión escolar, interfaz de usuario intuitiva y funcional, entrenamiento y documentación completa, satisfacción del cliente, preparación para la producción.
Desarrollo Intranet Escolar |  |  | Natasha González | 2024-08-17 | 2024-12-06 | 66.7% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se busca realizar una intranet escolar con el fin de satisfacer las necesidades estudiantiles, implementando diversas estratégias para cumplir con los requerimientos necesarios en el desarrollo e implementaciín de la Intranet.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD
Fase 1
| Semana 1 |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 7
No | Creación del Trello | Se hizo el desarrollo de Trello para gestionar el proyecto y definir las diversas tareas a realizar y reuniones | Natasha González | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | Completo | Alta
No | Análisis del caso | Se realizó un análisis del caso donde se comprendió el contexto del caso y lo que se quiere llevar a cabo, recolección de requisitos con el fin de obtener información fundamental sobre lo que va a desarrollar e integrar en el proyecto. | Natasha González, Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | Completo | Medio
| Semana 2 |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 7
No | Creación de Github | Se creó un repositorio en GitHub con el fin de subir la codificación del desarrollo del proyecto, con el fin de trabajar y gestionar el proyecto de manera simultanea con el resto de desarrolladores | Natasha González | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | Completo | Alta
No | Reunión con clientes | Se realizaron reuniones del cliente con el fin de obtener los requerimientos necesarios e información fundamental para llevar a cabo el desarrollo del proyecto | Natasha González, Kevin Albanez | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 3 | Completo | Alta
No | Propuesta de proyecto | Se hizo una propuesta de proyecto con el fin de determinar qué proyecto se va a llevar a cabo para ponerlo en marcha | Natasha González, Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | Completo | Alta
| Semana 3 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-06 | 7
No | Desarrollo del Planning de proyecto | Se desarrolló un Planning de proyecto con el fin de definir las diversas actividades y tareas que se realizarán en fechas estimadas, con su respectiva duración. Se definieron los sprints que se llevaran a cabo para el desarrollo del proyecto y las fases terminales para poner el proyecto en marcha y en producción | Kevin Albanez | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 1 | Completo | Alta
No | Definición de proyecto APT | Se define el proyecto de manera general, junto con sus complicaciones que se puedan llevar a cabo, riesgos, los objetivos, metodologías que se llevarán a cabo para el desarrollo del proyecto, etc. | Alfredo Fuentes | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 3 | Completo | Alta
No | Toma de requerimientos | Se hizo una toma de requerimientos con el fin de adquirir la información necesaria que se necesita para llevar a cabo el desarrollo, implementación y gestión del proyecto | Natasha González | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | Completo | Alta
No | Visión del proyecto | Se desarrollarará la visión del proyecto, que implica establecer y documentar claramente los detalles esenciales del proyecto. Esta etapa es fundamental para asegurar que todas las partes interesadas comprendan y estén de acuerdo con los objetivos, alcance, y requisitos del proyecto. | Natasha González | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | Completo | Alta
No | Historias de usuario | Se realizarán las historias de usuarios con el fin de expresar qué quiere lograr un usuario con una característica del producto, permitiendo al equipo de desarrollo entender el valor de negocio y enfocar sus esfuerzos en cumplir con las expectativas del usuario. | Natasha González | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | Completo | Alta
No | Criterios de aceptación | Se determinarán los criterios de aceptación con el fin de definir la funcionalidad que se espera desde el punto de vista del usuario que interactuará con el servidor web para cumplir con los estándares definidos | Kevin Albanez | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 3 | Completo | Alta
| Semana 4 |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-13 | 7
No | Plannig pocket | Se realizara el planning pocket para poder priorizar las futuras tareas en base a las historias de usuarios, con el fin de realizar el product backlog | Natasha Gonzalez, Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | Completo | Medio
No | Product Backlog | Se realizará el product backlog con el fin de hacer una lista detallada de las tareas, características y correcciones necesarias para el producto que se está desarrollando. | Kevin Albanez Palacios | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2 | Completo | Medio
No | Sprint Backlog | Se planificará el Sprint backlog con el propósito de seleccionar de la lista del Product backlog las tareas y requisitos que el equipo scrum se compromete a completar durante un sprint en específico para gestionar el trabajo durante el Sprint. | Natasha Gonzalez | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | Completo | Medio
No | Modelo 4+1 | Se realizara vistas 4+1 para tener una vision de la arquitectura del sistema que se llevara a cabo, definiendo el negocio en las diferentes vistas | Kevin Albanez Palacios | 2024-09-10 | 2024-10-13 | 4 | Completo | Alta
No | Mopa de actores | Se realizara mapa de actores donde se define los actores o entidades que interactuaran con el sistema | Alfredo Fuentes | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2 | Completo | Medio
No | Lista de iteracion | Se realizara lista de iteracion donde se define la duracion de las tareas en desarrollo, definiendo sprint, dias, y responsables, basandose en el product backlog | Natasha González | 2024-09-10 | 2024-10-13 | 4 | Completo | Alta
No | Mockups | Se desarrollarán mockups para entregar una visualización detallada y estática de alguna interfaz del proyecto para ilustrar el diseño y la funcionalidad prevista antes de la implementación. | Alfredo Fuentes | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 4 | Completo | Alta
| Fase 2 |  |  | 2024-09-14 | 2024-11-22 | 70
| Sprint 1 |  |  | 2024-09-14 | 2024-10-16 | 33
No | Instalacion y configuracion de herramientas | Se implementarán las herramientas necesarias con las que se darán uso para desarrollar el proyecto y su integración | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes, Natasha González | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2 | Completo | Alta
No | Creacion y configuracion del entorno (Base de datos, servidor) | Se creará la base de datos del servidor web donde se almacenarán los datos de los usuarios que interactuarán con el sistema | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 3 | Completo | Alta
No | Login funcional, creacion de usuarios | Se implementará una función que permita la autenticación del usuario por correo para acceder al Servidor web | Natasha Gonzalez | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 4 | Completo | Alta
No | Crear Index profesor y administrador | Se hará la creación del usuario (Profesor) con el fin de que pueda interactuar con el Servidor web y utilizar los diversos servicios de este | Alfredo fuentes, Kevin Albanez | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 3 | Completo | Alta
No | Vista horarios, calendario y de archivo | Se desarrollará una interfaz beta con el fin de integrar la autenticación de los usuarios que utilizarán el Servidor web | Natasha Gonzalez, Kevin Albanez | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 4 | Completo | Alta
No | Revisión y ajustes | Se realizarán revisiones y ajustes del proyecto con el fin de garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos y se adapte a todos los cambios | Natasha Gonzalez | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2 | Completo | Medio
| Sprint 2 |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-27 | 12
No | Desarrollo de horario de clases | Se hará desarrollo de un módulo en el que muestre los horarios de clases | Natasha González | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2 | Completo | Alta
No | Implementación de calendario académico. | Se integrará un calendario académico con el fin de que puedan encontrar información acerca de las fechas en qué se llevarán a cabo las actividades a desarrollarse en el periodo académico. | Natasha González, Kevin Albanez | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2 | Completo | Alta
No | Implementación de anuncios para comunicados importantes | Se integrará un apartado donde muestre los anuncios relevantes e importantes respecto a diversas novedades que se puedan visualizar para los usuarios que interactuen con el servidor web | Kevin Albanez | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 4 | En espera | Baja
No | Pruebas de funcionalidades integradas | Se realizarán pruebas de funcionalidad del sistema, etc. con el fin de cumplir con los requerimientos previamente establecidos | Natasha González | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2 | En espera | Baja
No | Documentacion de funcionalidades y guia para usuarios finales | Se realizará documentación necesaria con el fin de documentar las funcionalidades del proyecto (Servidor web) y una guía de uso para los usuarios finales | Alfredo Fuentes | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2 | En espera | Baja
| Sprint 3 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 18
No | Implementación de la capacidad de guardar archivos | Desarrollo e Integración de módulos y funciones que permitan guardar archivos necesarios por los usuarios | Por Definir | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 7 | En espera | Baja
No | Funcionalidad para compartir archivos entre colegas | Integración de una función que permita compartir archivos entre los usuarios que interactúan dentro del servidor web | Por Definir | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 6 | En espera | Baja
No | Implementación de reuniones online (integración con herramientas de videoconferencia si es necesario) [sugeto a cambios] | Se integrará función que permita a los docentes realizar reuniones online, (sujeto a videoconferencia en el caso de ser necesario) | Por Definir | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 8 | En espera | Baja
No | Pruebas de todas las funcionalidades y de seguridad | Se realizarán pruebas de funcionalidad del Servidor web con el fin de asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos, calidad y seguridad | Kevin Albanez | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 4 | En espera | Baja
No | Creación de una guía de usuario final y documentación. | Se llevará a cabo una guia de usuario final junto con su respectiva documentación necesaria con el fin de facilitar el uso del Servidor web a los usuarios | Por Definir | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2 | En espera | Baja
| Fase 3 |  |  | 2024-11-23 | 2024-12-06 | 14
No | Pruebas de integración final, matríz de riesgo y mitigación | Se realizarán pruebas exhaustivas con el fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos, usabilidad, seguridad y calidad del proyecto | Kevin Albanez | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 4 | En espera | Baja
No | Marcha blanca | Se realizarán una fase de pruebas con el fin de poner en funcionamiento en un entorno real el proyecto para identificar posibles errores, problemas de usabilidad, o ajustes que necesiten realizarse. | Kevin Albanez, Natasha González, Alfredo Fuentes | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 3 | En espera | Baja
No | Aceptación del cliente | Proceso en el cual el cliente o el Product Owner revisa y aprueba el producto o las funcionalidades desarrolladas para asegurarse de que cumplan con los requisitos y expectativas definidos. | Carlos Correa, Cliente | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2 | En espera | Baja
No | Migración del sistema a producción | Se realizará el proceso en el cual se pondrá en marcha el sistema en un entorno real donde estará disponible y se utilizará por los usuarios finales. | Kevin Albanez, Natasha González, Alfredo Fuentes | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4 | En espera | Baja
No | Presentación a comisión | Exposición del proyecto en la institución (Duoc UC), en el cual se evaluará el trabajo realizado. | Kevin Albanez, Natasha González, Alfredo Fuentes | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | En espera | Baja

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.

## Matríz de Avance
| Fases/Sprints | Días Totales | Días Completados | Porcentaje | Total de Días del Proyecto | Días Completados | Días en Curso (Pendientes) | Días Restantes
| Fase 1 | 26 | 0 | 100% | 103 | 63 | 8 | 40
| Sprint 1 | 33 | 0 | 100%
| Sprint 2 | 12 | 4 | 16.6%
| Sprint 3 | 18 | - | 0% | Porcentaje Avance
| Fase 3 | 14 | - | 0% | 66.6667
Total: |  | 103
Actividades
| Completadas | 26
| Totales | 39
| Restantes | 13