## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-001 | Como un profesor, necesito ingresar dentro del servidor web para poder interactuar en la Intranet, con la finalidad de ingresar al sistema y utilizar las herramientas disponibles. | Ingreso Profesor | Planificada | 7 puntos de historia | 1 | Alta | Incluir funcionalidades como inicio de sesión y cierre de sesión para el rol de profesor.
E1-002 | Como un usuario administrador, necesito ingresar al servidor web con interfaz de administrador para interactuar con la intranet, con la finalidad de ingresar al sistema y realizar anuncios, interacciones, uso de herramientas, etc. | Ingreso administrador | Planificada | 7 puntos de historia | 1 | Alta | Debe incluir validación de credenciales, redirección a la interfaz de administrador, y cierre de sesión.
E1-003 | Como un usuario administrador, necesito gestionar a los usuarios que interactúan con el sistema, con la finalidad de administrar a los usuarios que interactúan con la intranet. | Gestion de usuarios | Planificada | 7 puntos de historia | 1 | Alta | Incluir funcionalidades como agregar, editar, eliminar y visualizar usuarios en el sistema.
E2-004 | Como un usuario de la intranet, necesito que el sistema autentique al usuario con las credenciales correctas, con la finalidad de que el usuario pueda ingresar de manera segura y el sistema redirija a la persona al sistema. | Autenticación de usuario | Planificada | 7 puntos de historia | 1 | Alta | Validación de credenciales con la base de datos, redirección al menú principal, y manejo de errores en caso de credenciales incorrectas.
E3-005 | Como administrador, necesito que el sistema me permita gestionar el horario de clases y calendario de los profesores, con la finalidad de gestionar las clases de los profesores. | Gestión de horarios | Planificada | 6 puntos de historia | 1 | Media | Funcionalidades para crear, editar, y eliminar horarios de clases.
E3-006 | Como un usuario, necesito compartir archivos por interno con los demás usuarios, con la finalidad de enviar a los demás usuarios contenido relevante / importante. | Compartir archivos | Planificada | 6 puntos de historia | 2 | Media | Incluir permisos para compartir, cancelar y adjuntar archivos, además de la creación de carpetas para organizar contenido.
E4-007 | Como un usuario administrador, necesito que el sistema me permita gestionar los anuncios que serán publicados dentro de la intranet, con la finalidad de publicar el contenido y los docentes puedan interactuar o visualizarlo. | Gestión de anuncios | Planificada | 5 puntos de historia | 2 | Media | Publicación y eliminación de anuncios dentro de la interfaz de administración.
E4-008 | Como un usuario, necesito que el sistema me permita poder visualizar los anuncios publicados por el administrador, con la finalidad de ver el contenido y los docentes puedan interactuar o visualizarlo. | Visualizar anuncios | Planificada | 5 puntos de historia | 2 | Media | Funcionalidad para visualizar anuncios desde la interfaz de usuario.
E5-009 | Como un usuario, necesito realizar creación de eventos y gestión de calendarios académicos en el sistema, con la finalidad de asignar en el calendario algún evento que se podrá compartir entre los usuarios que interactuarán en la intranet. | Gestión de calendarios | Planificada | 5 puntos de historia | 2 | Media | Creación, edición, y eliminación de eventos en el calendario académico.
E6-010 | Como un usuario administrador, necesito gestionar el horario de clases semanalmente, con la finalidad de que permita al administrador y profesor asignar clases a los docentes. | Gestión de horario semanal | Planificada | 5 puntos de historia | 3 | Media | Asignación de horarios semanales para clases a docentes.
E7-011 | Como un usuario de la plataforma (profesores y administradores), necesito efectuar reuniones online con los usuarios de la plataforma, con la finalidad de compartir información fundamental a través de las videoconferencias. | Reuniones online | Planificada | 5 puntos de historia | 3 | Alta | Funcionalidades para iniciar, mutear y desconectar reuniones online.
E8-012 | Como usuario de la intranet, necesito que el diseño de la interfaz de la intranet sea intuitiva, óptima, y de fácil usabilidad, con la finalidad de que el servidor web represente los colores de la escuela y sea fácil de usar para todos los usuarios que interactúen con este. | Diseño interfaz | Planificada | 7 puntos de historia | 3 | Alta | Interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, respetando los colores y la identidad de la escuela.
E9-013 | Como usuario de la intranet, necesito un manual de usuarios que me ayude y me guíe a cómo utilizar el servidor web, con la finalidad de que me guíe a cómo utilizar las herramientas, a navegar por la intranet y demás. | Manual de usuario | Planificada | 1 puntos de historia | 3 | Baja | Manual detallado con guías paso a paso para el uso de la intranet y sus herramientas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.