## Sprint Backlog
Lista de iteracion Sprint
[7 empty] | SPRINT 1 | [65 empty] | SPRINT 2 | [23 empty] | SPRINT 3
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Día 22 |  | Día 23 |  | Día 24 |  | Día 25 |  | Día 26 |  | Día 27 |  | Día 28 |  | Día 29 |  | Día 30 |  | Día 31 |  | Día 32 |  | Día 33 |  | Día 34 |  | Día 35 |  | Día 36 |  | Día 37 |  | Día 38 |  | Día 39 |  | Día 40 |  | Día 41 |  | Día 42 |  | Día 43 |  | Día 44 |  | Día 45 |  | Día 46 |  | Día 47 |  | Día 48 |  | Día 49 |  | Día 50 |  | Día 51 |  | Día 52 |  | Día 53 |  | Día 54 |  | Día 55 |  | Día 56 |  | Día 57 |  | Día 58 |  | Día 59 |  | Día 60 |  | Día 61 |  | Día 62 |  | Día 63 |  | Día 64 |  | Día 65 |  | Día 66 |  | Día 67 |  | Día 68 |  | Día 69 |  | Día 70 |  | Día 71 |  | Día 72
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SPRINT 1 |  |  | Instalación y configuración de herramientas | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes, Natasha González | Completo | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Creación y configuración del entorno (Base de datos, servidor) | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | Completo | 16 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
|  |  | Login funcional | Natasha Gonzalez | Completo | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Creación de usuarios | Natasha Gonzalez | Completo | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Crear Index profesor y administrador | Alfredo fuentes, Kevin Albanez | Completo | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 3 | 7 |  | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  |  | Vista horarios, calendario y de archivo | Natasha Gonzalez, Kevin Albanez | Completo | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Revisión y ajustes | Natasha Gonzalez | Planificada | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 1 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  |  | Burndown Chart | Alfredo fuentes | Completo | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 2 | 3.5 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Resposividad del sitio | Alfredo Fuentes | Completo | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 1 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.5 | 10.5 |  | 10.5 | 1 | 9.5 | 1 | 8.5 | 1 | 7.5 | 1 | 6.5 | 1.5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
|  |  | Pruebas de funcionalidades integradas | Kevin Albanez | Planificada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | BurnUp Chart | Alfredo Fuentes | Completo | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 1 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 1 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
SPRINT 2 |  |  | Desarrollo de horario de clases | Natasha González | Completo | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 2 | 14 |  | 14 | 2 | 12 |  | 12 |  | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
|  |  | Implementación de calendario académico. | Natasha González, Kevin Albanez | Completo | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 2 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
|  |  | Implementación de anuncios para comunicados importantes | Kevin Albanez | Completo | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  |  | Pruebas de funcionalidades integradas | Natasha González | Completo | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
|  |  | Burndown Chart | Alfredo Fuentes | Completo | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 0.5 | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  |  | BurnUp Chart | Alfredo Fuentes | Completo | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 0.5 | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  |  | Documentacion de funcionalidades y guia para usuarios finales | Alfredo Fuentes | Completo | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
SPRINT 3 |  |  | Implementación de la capacidad de guardar archivos | Natasha González, Kevin Albanez | En espera | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
|  |  | Funcionalidad para compartir archivos entre colegas | Natasha González, Kevin Albanez | En espera | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Implementación de reuniones online (integración con herramientas de videoconferencia si es necesario) [sugeto a cambios] | Natasha González, Kevin Albanez | En curso | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 1 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Pruebas de todas las funcionalidades y de seguridad | Kevin Albanez | En espera | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Burndown Chart | Kevin Albanez | En espera | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  |  | Burnup Chart | Alfredo Fuentes | En espera | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  |  | Creación de una guía de usuario final | Alfredo Fuentes, Kevin Albanez | En espera | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0

## SP1 BD chart
| Fecha | Horas Avanzadas | Horas Totales | % de Avance | % Restante | %Restante Ideal | % Avance Ideal
1 | 2024-09-14 | 8 | 92 | 8.696% | 100% | 100% | 0%
2 | 2024-09-15 | 6 | 92 | 15.22% | 91.3% | 96.85% | 3.15%
3 | 2024-09-16 | 5 | 92 | 20.65% | 84.78% | 93.7% | 6.3%
4 | 2024-09-17 | 0 | 92 | 20.65% | 79.35% | 90.55% | 9.45%
5 | 2024-09-18 | 0 | 92 | 20.65% | 79.35% | 87.4% | 12.6%
6 | 2024-09-19 | 0 | 92 | 20.65% | 79.35% | 84.25% | 15.75%
7 | 2024-09-20 | 0 | 92 | 20.65% | 79.35% | 81.1% | 18.9%
8 | 2024-09-21 | 2 | 92 | 22.83% | 79.35% | 77.95% | 22.05%
9 | 2024-09-22 | 0 | 92 | 22.83% | 77.17% | 74.8% | 25.2%
10 | 2024-09-23 | 4 | 92 | 27.17% | 77.17% | 71.65% | 28.35%
11 | 2024-09-24 | 2 | 92 | 29.35% | 72.83% | 68.5% | 31.5%
12 | 2024-09-25 | 4 | 92 | 33.7% | 70.65% | 65.35% | 34.65%
13 | 2024-09-26 | 0 | 92 | 33.7% | 66.3% | 62.2% | 37.8%
14 | 2024-09-27 | 2 | 92 | 35.87% | 66.3% | 59.05% | 40.95%
15 | 2024-09-28 | 2 | 92 | 38.04% | 64.13% | 55.9% | 44.1%
16 | 2024-09-29 | 2 | 92 | 40.22% | 61.96% | 52.75% | 47.25%
17 | 2024-09-30 | 5 | 92 | 45.65% | 59.78% | 49.6% | 50.4%
18 | 2024-10-01 | 4 | 92 | 50% | 54.35% | 46.45% | 53.55%
19 | 2024-10-02 | 0 | 92 | 50% | 50% | 43.3% | 56.7%
20 | 2024-10-03 | 4 | 92 | 54.35% | 50% | 40.15% | 59.85%
21 | 2024-10-04 | 4 | 92 | 58.7% | 45.65% | 37% | 63%
22 | 2024-10-05 | 2 | 92 | 60.87% | 41.3% | 33.85% | 66.15%
23 | 2024-10-06 | 3 | 92 | 64.13% | 39.13% | 30.7% | 69.3%
24 | 2024-10-07 | 3 | 92 | 67.39% | 35.87% | 27.55% | 72.45%
25 | 2024-10-08 | 3 | 92 | 70.65% | 32.61% | 24.4% | 75.6%
26 | 2024-10-09 | 2 | 92 | 72.83% | 29.35% | 21.25% | 78.75%
27 | 2024-10-10 | 4 | 92 | 77.17% | 27.17% | 18.1% | 81.9%
28 | 2024-10-11 | 3 | 92 | 80.43% | 22.83% | 14.95% | 85.05%
29 | 2024-10-12 | 5 | 92 | 85.87% | 19.57% | 11.8% | 88.2%
30 | 2024-10-13 | 4 | 92 | 90.22% | 14.13% | 8.65% | 91.35%
31 | 2024-10-14 | 3 | 92 | 93.48% | 9.783% | 5.5% | 94.5%
32 | 2024-10-15 | 0 | 92 | 93.48% | 6.522% | 2.35% | 97.65%
33 | 2024-10-16 | 6 | 92 | 100% | 0% | 0% | 100%

## SP2 BD chart
| Fecha | Horas Avanzadas | Horas Totales | % de Avance | % Restante | % Restante Ideal | %Avance Ideal
1 | 2024-10-16 | 8 | 72 | 11.11% | 100% | 100% | 0%
2 | 2024-10-17 | 6 | 72 | 19.44% | 88.89% | 91% | 10%
3 | 2024-10-18 | 2 | 72 | 22.22% | 80.56% | 82% | 19%
4 | 2024-10-19 | 0 | 72 | 22.22% | 77.78% | 73% | 28%
5 | 2024-10-20 | 0 | 72 | 22.22% | 77.78% | 64% | 37%
6 | 2024-10-21 | 8 | 72 | 33.33% | 77.78% | 55% | 46%
7 | 2024-10-22 | 8 | 72 | 44.44% | 66.67% | 46% | 55%
8 | 2024-10-23 | 12 | 72 | 61.11% | 55.56% | 37% | 64%
9 | 2024-10-24 | 8 | 72 | 72.22% | 38.89% | 28% | 73%
10 | 2024-10-25 | 8 | 72 | 83.33% | 27.78% | 19% | 82%
11 | 2024-10-26 | 4 | 72 | 88.89% | 16.67% | 10% | 91%
12 | 2024-10-27 | 8 | 72 | 100% | 0% | 0% | 100%

## SP3 BD chart
| Fecha | Horas Avanzadas | Horas Totales | % de Avance | % Restante | %Restante Ideal | % Avance Ideal
1 | 2024-10-28 | 0 | 29 | 0% | 100% | 100% | 0%
2 | 2024-10-29 | 1 | 29 | 3.448% | 100% | 96.2% | 3.8%
3 | 2024-10-30 | 2 | 29 | 10.34% | 96.55% | 92.4% | 7.6%
4 | 2024-10-31 | 1 | 29 | 13.79% | 89.66% | 88.6% | 11.4%
5 | 2024-11-01 | 2 | 29 | 20.69% | 86.21% | 84.8% | 15.2%
6 | 2024-11-02 | 2 | 29 | 27.59% | 79.31% | 81% | 19%
7 | 2024-11-03 | 1 | 29 | 31.03% | 72.41% | 77.2% | 22.8%
8 | 2024-11-04 | 2 | 29 | 37.93% | 68.97% | 73.4% | 26.6%
9 | 2024-11-05 | 1 | 29 | 41.38% | 62.07% | 69.6% | 30.4%
10 | 2024-11-06 | 2 | 29 | 48.28% | 58.62% | 65.8% | 34.2%
11 | 2024-11-07 | 2 | 29 | 55.17% | 51.72% | 62% | 38%
12 | 2024-11-08 | 2 | 29 | 62.07% | 44.83% | 58.2% | 41.8%
13 | 2024-11-09 | 1 | 29 | 65.52% | 37.93% | 54.4% | 45.6%
14 | 2024-11-10 | 1 | 29 | 68.97% | 34.48% | 50.6% | 49.4%
15 | 2024-11-11 | 1 | 29 | 72.41% | 31.03% | 46.8% | 53.2%
16 | 2024-11-12 | 1 | 29 | 75.86% | 27.59% | 43% | 57%
17 | 2024-11-13 | 1 | 29 | 79.31% | 24.14% | 39.2% | 60.8%
18 | 2024-11-14 | 1 | 29 | 82.76% | 20.69% | 35.4% | 64.6%
19 | 2024-11-15 | 1 | 29 | 86.21% | 17.24% | 31.6% | 68.4%
20 | 2024-11-16 | 0 | 29 | 86.21% | 13.79% | 27.8% | 72.2%
21 | 2024-11-17 | 1 | 29 | 89.66% | 13.79% | 24% | 76%
22 | 2024-11-18 | 0 | 29 | 89.66% | 10.34% | 20.2% | 79.8%
23 | 2024-11-19 | 1 | 29 | 93.1% | 10.34% | 16.4% | 83.6%
24 | 2024-11-20 | 1 | 29 | 96.55% | 6.897% | 12.6% | 87.4%
25 | 2024-11-21 | 1 | 29 | 100% | 3.448% | 8.8% | 91.2%
26 | 2024-11-22 | 0 | 29 | 100% | 0% | 5% | 95%
27 | 2024-11-23 | 0 | 29 | 100% | 0% | 0% | 100%

## Burndown Chart
Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 2
Horas totales(pt) | Horas completadas | Dias transcurridos |  |  | Horas totales(pt) | Horas completadas | Dias transcurridos |  | Horas totales(pt) | Horas completadas | Dias transcurridos
92 | 92 |  |  |  | 72 | 40
2024-09-14 | 2024-10-16 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-27 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-14
Inicio Sp1 | Fin Sp1 |  |  |  | Inicio Sp2 | Fin Sp2 |  |  | Inicio Sp3 | Fin Sp3
Fases/Sprints | Días Totales | Días Completados |  | Porcentaje |  | 2024-08-17 | 2024-12-06
Fase 1 | 26 | 26 |  | 100% |  | inicio gral. | fin gral.
Sprint 1 | 33 | 33 |  | 100%
Sprint 2 | 12 | 10 |  | 83.3%
Sprint 3 | 18 | - |  | 0%
Fase 3 | 14 | - |  | 0%
Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 |  | 2024-10-16 | 2024-10-27 |  |  | Sprint 3 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 18
Instalación y configuración de herramientas | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes, Natasha González | 8 | 8 |  |  | Desarrollo de horario de clases | Natasha González | 2024-10-16 | 12 | 12 | Completo | Implementación de la capacidad de guardar archivos | Desarrollo e Integración de módulos y funciones que permitan guardar archivos necesarios por los usuarios | Natasha González | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 7 | En espera
Creación y configuración del entorno (Base de datos, servidor) | Kevin Albanez, Alfredo Fuentes | 16 | 16 |  |  | Implementación de calendario académico. | Natasha González, Kevin Albanez | 2024-10-18 | 12 | 12 | Completo | Funcionalidad para compartir archivos entre colegas | Integración de una función que permita compartir archivos entre los usuarios que interactúan dentro del servidor web | Alfredo Fuentes | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 6 | En espera
Login funcional | Natasha Gonzalez | 6 | 6 |  |  | Implementación de anuncios para comunicados importantes | Kevin Albanez | 2024-10-20 | 8 | 8 | Completo | Implementación de reuniones online (integración con herramientas de videoconferencia si es necesario) [sugeto a cambios] | Se integrará función que permita a los docentes realizar reuniones online, (sujeto a videoconferencia en el caso de ser necesario) | Natasha González | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 8 | En espera
Creación de usuarios | Natasha Gonzalez | 6 | 6 |  |  | Pruebas de funcionalidades integradas | Natasha González | 2024-10-25 | 14 |  | Atrasado | Pruebas de todas las funcionalidades y de seguridad | Se realizarán pruebas de funcionalidad del Servidor web con el fin de asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos, calidad y seguridad | Kevin Albanez | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 4 | En espera
Crear Index profesor y administrador | Alfredo fuentes, Kevin Albanez | 10 | 10 |  |  | Burndown Chart | Kevin Albanez | 2024-10-25 | 8 | 2 | Atrasado | Burndown Chart | monitorear el progreso de tareas a lo largo del sprint 3, visualizando cuántas horas o días de trabajo quedan en comparación con lo que se ha completado | Kevin Albanez | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | En espera
Vista horarios, calendario y de archivo | Natasha Gonzalez, Kevin Albanez | 4 | 4 |  |  | BurnUp Chart | Kevin Albanez | 2024-10-26 |  |  | Atrasado | BurnUp Chart | hacer seguimiento al progreso del trabajo completado y compararlo con el alcance total del proyecto. | Kevin Albanez | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | En espera
Revisión y ajustes | Natasha Gonzalez | 10 | 10 |  |  | Documentacion de funcionalidades y guia para usuarios finales | Alfredo Fuentes | 2024-10-26 | 18 | 6 | En curso | Creación de una guía de usuario final y documentación. | Se llevará a cabo una guia de usuario final junto con su respectiva documentación necesaria con el fin de facilitar el uso del Servidor web a los usuarios | Alfredo Fuentes | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2 | En espera
Burndown Chart | Alfredo fuentes | 6 | 6 | [6 empty] | 72 | 40
Resposividad del sitio | Alfredo Fuentes | 12 | 12 |  |  | Desarrollo de horario de clases | Natasha González | Completo | 12
Pruebas de funcionalidades integradas | Kevin Albanez | 8 | 8 |  |  |  | Implementación de calendario académico. | Natasha González, Kevin Albanez | Completo | 12
BurnUp Chart | Alfredo Fuentes | 6 | 6 |  |  |  | Implementación de anuncios para comunicados importantes | Kevin Albanez | En espera | 8
|  | 92 | 92 |  |  |  | Pruebas de funcionalidades integradas | Natasha González | En espera | 14
[7 empty] | Documentacion de funcionalidades y guia para usuarios finales | Alfredo Fuentes | En curso | 10