## EX - Plantilla de planificación
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Lanzamiento del producto |  |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-04-21 | 35% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Fase 1
| Semana 1 |  |  |  | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31
No | Creación del Trello |  | Natasha González |  | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | Completo | Alta
No |  |  |  |  | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 |  | Media
[5 empty] | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 |  | Baja
| Semana 2 |  |  |  | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35
No | Creación de Github |  | Natasha González |  | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | Completo
No | Reunión con clientes |  | Natasha González, Kevin Albanez |  | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | Completo
No | Propuesta de proyecto |  | Natasha González, Kevin Albanez, Alfredo Fuentes |  | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | Aprobado
| Semana 3 |  | Shari W. |  | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18
Sí | Desarrollo del Planning de proyecto |  | Kevin Albanez |  | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | En curso
| Definición de proyecto |  |  |  | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6
| Característica 3 |  |  |  | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16
| Semana 4 |  |  |  | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32
| Característica 1 |  |  |  | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2
| Característica 2 |  |  |  | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3
| Característica 3 |  |  |  | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24
Fase 2
| Semana 5 |  |  |  | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29
| Característica 1 |  |  |  | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3
| Característica 2 |  |  |  | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11
| Característica 3 |  |  |  | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Planificación de sp
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
[7 empty] | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
SPRINT 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 2
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 3
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 4
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 5
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.