## Hoja1
Planilla Control de Cambios
ID del Cambio | Fecha de Solicitud | Fase del Proyecto | Descripción del Cambio | Solicitado por | Razón del Cambio | Impacto Estimado | Fecha de Aprobación/Rechazo | Estado | Acciones Requeridas | Responsable | Fecha de Implementación | Observaciones
CC-001 | 2024-08-29 | Planificación | Extensión de duración de la Propuesta de Proyecto. | Equipo de Planificación | Necesidad de mayor análisis para completar requisitos. | Aumenta duración en 1 día. | 2024-08-30 | Aprobado | Ajustar cronograma y actualizar documentación. | Kevin Albanez | 2024-08-30 | Duración extendida a 2 días.
CC-002 | 2024-09-01 | Planificación | Nueva tarea añadida: Visión del proyecto. | Equipo de Planificación | Añadir claridad a los objetivos y requisitos del proyecto. | Sin impacto significativo. | 2024-09-01 | Aprobado | Definir objetivos y detalles del proyecto. | Natasha González | 2024-09-01 | Tarea añadida exitosamente.
CC-003 | 2024-09-02 | Planificación | Nueva tarea añadida: Planning Poker. | Equipo Scrum | Priorizar tareas futuras y realizar el backlog. | Sin impacto significativo. | 2024-09-07 | Aprobado | Realizar sesión de Planning Poker. | Equipo Scrum | 2024-09-07 | Backlog priorizado correctamente.
CC-004 | 2024-09-02 | Planificación | Nueva tarea añadida: Épicas. | Equipo de Planificación | Estructurar funcionalidades clave del sistema. | Sin impacto significativo. | 2024-09-04 | Aprobado | Definir y organizar épicas clave. | Natasha González | 2024-09-04 | Épicas integradas al backlog.
CC-005 | 2024-09-10 | Planificación | Eliminación de tarea: Lista de iteración. | Equipo Scrum | Duplicación con otras tareas existentes. | Sin impacto significativo. | 2024-09-10 | Aprobado | Eliminar tarea del backlog. | Equipo Scrum | 2024-09-10 | Tarea eliminada sin problemas.
CC-006 | 2024-10-29 | Desarrollo | Actualización de tarea: mockups | Equipo Scrum | Añadir vista del Módulo de reuniones para su desarrollo | Se establece la duración de la actualización en 5 días | 2024-10-29 | Aprobado | Diseñar Módulo de reuniones | Kevin Albanez | 2024-11-03 | Mockup terminado exitosamente
CC-007 | 2024-10-25 | Desarrollo | Eliminación historia de usuario: E4-007 (Gestión de anuncios) | Equipo Scrum | Duplicación de historia de usuario con otra ya definida. | Sin impacto significativo. | 2024-10-26 | Aprobado | Eliminar historia de usuario | Kevin Albanez | 2024-10-26 | Historias de usuarios definida correctamente
CC-008 | 2024-10-25 | Desarrollo | Corrección historia de usuario: E3-005 (Gestión de horarios) | Equipo Scrum | Se define que el usuario (profesor) pueda editar su horario anualmente y no semanalmente | Sin impacto significativo. | 2024-10-26 | Aprobado | Corrección historia de usuario | Kevin Albanez | 2024-10-26 | Historias de usuarios definida correctamente
CC-009 | 2024-10-23 | Desarrollo | Extensión duración de tarea: Responsividad del proyecto | Equipo Scrum | Necesidad de más tiempo para terminar de implementar responsividad | Aumenta duración de realización en 65 días | 2024-10-24 | Aprobado | Extensión plazo realización de la tarea | Alfredo Fuentes | 2024-10-24 | Planning de proyecto ajustado para desarrollo de la actividad
CC-010 | 2024-09-14 | Desarrollo | Ajuste en duración del Sprint 1. | Equipo de Desarrollo | Necesidad de más tiempo para garantizar calidad. | Aumenta duración a 33 días. | 2024-09-16 | Aprobado | Actualizar planificación del sprint. | Kevin Albanez | 2024-09-16 | Sprint 1 ajustado correctamente.
CC-011 | 2024-10-26 | Desarrollo | Reajuste del Planning del proyecto | Equipo de Desarrollo | Reajustar fechas e implementación de nuevas tareas con matríz de avance | Impacto significativo | 2024-10-26 | Aprobado | Actualizar Planning Proyecto | Kevin Albanez | 2024-10-26 | Planning de proyecto re ajustado correctamente
CC-012 | 2024-10-20 | Desarrollo | Nueva tarea añadida: Burndown Chart. | Equipo de Desarrollo | Monitorear el progreso de los sprints. | Sin impacto significativo. | 2024-10-24 | Aprobado | Crear Burndown Chart para sprints. | Alfredo Fuentes | 2024-10-24 | Burndown Chart implementado.
CC-013 | 2024-10-25 | Desarrollo | Nueva tarea añadida: Burnup Chart. | Equipo de Desarrollo | Visualizar trabajo completado versus planificado. | Sin impacto significativo. | 2024-10-25 | Aprobado | Crear Burnup Chart para sprints. | Alfredo Fuentes | 2024-10-25 | Burnup Chart implementado.
CC-014 | 2024-10-16 | Desarrollo | Extensión de duración en la implementación de anuncios. | Equipo de Desarrollo | Complejidad adicional en la funcionalidad. | Aumenta duración en 2 días. | 2024-10-20 | Aprobado | Actualizar cronograma y asignar recursos adicionales. | Natasha González | 2024-10-24 | Implementación completada.
CC-015 | 2024-10-19 | Desarrollo | Eliminación de tarea: Interfaz para gestión de contenidos, foros y anuncios. | Equipo de Desarrollo | Repriorización de tareas clave. | Sin impacto significativo. | 2024-10-19 | Aprobado | Eliminar tarea y reasignar recursos. | Equipo Scrum | 2024-10-19 | Recursos reasignados exitosamente.
CC-016 | 2024-10-12 | Desarrollo | Transferencia de tarea: Módulo de horarios | Equipo de Desarrollo | Aplazar el desarrollo del módulo del sprint 3 al 2 | Disminuyó su duración de desarrollo en 2 días, se estima nueva fecha de desarrollo (16-10 - 17-10) | 2024-10-12 | Aprobado | Reasignar actividad en el Planning | Kevin Albanez, Natasha González | 2024-10-17 | Sprint 2 Ajustado correctamente
CC-017 | 2024-10-12 | Desarrollo | Transferencia de tarea: Módulo de calendario | Equipo de Desarrollo | Aplazar el desarrollo del módulo del sprint 3 al 2 | Disminuyó su duración de desarrollo en 2 días, se estima nueva fecha de desarrollo (18-10 - 19-10) | 2024-10-12 | Aprobado | Reasignar actividad en el Planning | Kevin Albanez, Natasha González | 2024-10-19 | Sprint 2 Ajustado correctamente
CC-018 | 2024-12-12 | Desarrollo | Eliminación de tarea: Documentacion de funcionalidades y guia para usuarios finales | Equipo de Desarrollo | Duplicación con otras tareas existentes. | Sin impacto significativo. | 2024-12-12 | Aprobado | Actiualizar Planning del proyecto | Kevin Albanez | 2024-12-14 | Planning ajustado correctamente
CC-019 | 2024-11-23 | Cierre | Ajuste en duración de la Fase 3. | Equipo de Proyecto | Asegurar calidad en integración y cierre. | Aumenta duración a 24 días. | 2024-11-23 | Aprobado | Actualizar cronograma y comunicar al equipo. | Kevin Albanez | 2024-11-23 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-020 | 2024-11-24 | Cierre | Replanteamiento de pruebas unitarias: se mueven las pruebas unitarias de una planilla a otra correspondiente, dado que se realizaron en una planilla errónea | Equipo de Proyecto | Asegurar el buen formato de las planillas pruebas unitarias | Se asigna la duración de 4 días hábiles para su respectivo cambio | 2024-11-24 | Aprobado | Actualizar cronograma y reajuste de planillas | Kevin Albanez | 2024-12-03 | Planilla ajustada correctamente
CC-021 | 2024-12-08 | Cierre | Se reajustó la fase 3 asignándole un sprint 4 | Equipo de Proyecto | Establecer un nuevo sprint para tareas fundamentales | Se establece sprint de 24 días | 2024-12-08 | Aprobado | Actualizar cronograma | Equipo Scrum | 2024-12-09 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-022 | 2024-11-22 | Cierre | Realización de pruebas de integración y seguridad en el sistema web | Equipo de Desarrollo | Aseguridad calidad y seguridad al proyecto | Se define la duración en 13 días | 2024-11-23 | Aprobado | Ejecutar pruebas exhaustivas | Kevin Albanez | 2024-12-05 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-023 | 2024-12-09 | Cierre | Nueva tarea añadida: Marcha blanca. | Cliente | Validar funcionamiento en entorno real. | Necesita 2 días adicionales. | 2024-12-09 | Aprobado | Planificar y ejecutar marcha blanca. | Cliente, Team Developer | 2024-12-10 | Marcha blanca realizada exitosamente.
CC-024 | 2024-12-09 | Cierre | Nueva tarea añadida: Aceptación del cliente. | Cliente | Asegurar cumplimiento de requisitos y expectativas. | Necesita 3 días adicionales. | 2024-12-11 | Aprobado | Coordinar revisiones con el cliente. | Equipo de Proyecto | 2024-12-11 | Cliente satisfecho con el producto.
CC-025 | 2024-12-09 | Cierre | Nueva tarea añadida: Control de cambios | Equipo de Desarrollo | Asegurar dejar un registro de cambios en el proyecto | Añade 1 día de desarrollo. | 2024-10-10 | Aprobado | Reajustar control de cambios | Kevin Albanez | 2024-12-10 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-026 | 2024-12-10 | Cierre | Nueva tarea transferida: Manual de usuario | Equipo de Desarrollo | Mover la realización del manual de usuario del sprint 3 de la fase 2 al sprint 4 de la fase 3 | Aumenta su tiempo de desarrollo en 3 días | 2024-12-10 | Aprobado | Reajustar Planning de proyecto | Alfredo Fuentes | 2024-12-10 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-027 | 2024-12-04 | Cierre | Actualización de tarea: Sprint backlog | Equipo de Desarrollo | Se establece el sprint 4 dentro del sprint backlog | Se establece su duración de actualización en 7 días | 2024-12-04 | Aprobado | Reajustar Planning de proyecto | Alfredo Fuentes | 2024-12-11 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-028 | 2024-12-04 | Cierre | Nueva tarea añadida: Burndown Chart. | Equipo de Proyecto | Monitorear el progreso de los sprints. | Se le asigna 1 día de desarrollo | 2024-12-06 | Aprobado | Reajustar Planning de proyecto | Alfredo Fuentes | 2024-12-11 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-029 | 2024-12-04 | CIerre | Nueva tarea añadida: Burnup Chart. | Equipo de Proyecto | Visualizar trabajo completado versus planificado. | Se le asigna 1 día de desarrollo | 2024-12-06 | Aprobado | Reajustar Planning de proyecto | Alfredo Fuentes | 2024-12-11 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-030 | 2024-12-06 | Cierre | Nueva tarea añadida: Ajustes finales del sistema web | Equipo de Desarrollo | Realizar últimos ajustes del sistema | Se le asigna 2 día de ajustes | 2024-12-06 | Aprobado | Corregir e integrar Funcionalidades | Natasha González | 2024-12-09 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-031 | 2024-12-11 | Cierre | Ajuste en duración de aceptación del cliente | Equipo de Desarrollo | Garantizar aceptación del proyecto por parte del cliente. | Se le aumenta 1 día de realización | 2024-12-11 | Aprobado | Actualizar cronograma y replanteamiento de reunión con cliente | Equipo Scrum | 2024-12-12 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-032 | 2024-11-27 | Cierre | Extensión en la Migración del sistema a producción. | Equipo de Desarrollo | Garantizar migración sin problemas. | Aumenta duración a 6 días. | 2024-12-02 | Aprobado | Actualizar cronograma y planificar migración. | Equipo Scrum | 2024-12-02 | Migración completada con éxito.
CC-033 | 2024-10-13 | Cierre | Extensión tarea: Ajustes finales del sistema web | Equipo de Desarrollo | Garantizar correcto funcionamiento del sistema web | Aumenta duración a 5 días adicionales | 2024-10-13 | Aprobado | Corregir e implementar funciones finales solicitadas por cliente | Natasha González | 2024-12-14 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-034 | 2024-10-14 | Cierre | Extensión tarea: Migración del sistema a producción | Equipo de Desarrollo | Terminar de integrar licencia de seguridad y funciones corregidas del sistema | Aumenta duración a 4 días adicionales | 2024-10-14 | Aprobado | Subir a producción el sistema web | Equipo Scrum | 2024-12-14 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-035 | 2024-10-14 | Cierre | Extensión de tarea: Marcha Blanca | Equipo de Desarrollo | Asegurar el correcto funcionamiento del sistema web | Aumenta duración a 4 días adicionales | 2024-10-14 | Aprobado | Realizar marcha blanca | Equipo Scrum | 2024-10-14 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-036 | 2024-10-14 | Cierre | Extensión de tarea: Planilla control de cambios | Equipo de Desarrollo | Registrar últimos cambios del proyecto | Aumenta su duración en 4 días adicionales | 2024-10-14 | Aprobado | Añadir registros de cambios finales | Kevin Albanez | 2024-12-14 | Fase 3 ajustada correctamente.
CC-037 | 2024-12-02 | Cierre | Inclusión de Presentación a comisión. | Institución | Requisito institucional para evaluación final. | Se establece nueva fecha. | 2024-12-02 | Aprobado | Preparar y programar presentación. | Equipo de Proyecto | 2024-12-16 | Presentación programada para el 16-12-2024.