## Hoja_de_Control
Intrane LSP
Colegio San Pedro
Plan de Pruebas de Integración
HOJA DE CONTROL
Organismo | Colegio San Pedro
Proyecto | Intranet LSP
Entregable | Plan de Pruebas de Integración
Autor | Equipo de Desarrollo Colegio San Pedro (Cybertec)
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Versión | 05/12/2024
Aprobado Por | Pedro Jerez y Natasha Gonzalez |  | Fecha Aprobación | 06/12/2024
|  |  | Nº Total de Páginas | 4
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | Kevin Albanez |  | 05/12/2024
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Natasha González
Kevin Albanez
Alfredo Fuentes

## Pruebas_de_Integración
Intranet LSP
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de prueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejecute cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA001 |  | Módulo de Login Módulo de Gestión de Usuarios | Validar la integración entre el módulo de autenticación y la gestión de usuarios, asegurando que las credenciales válidas permitan acceso, y la creación de usuarios funcione correctamente. | Base de datos activa y conectada al servidor. Acceso al sistema con rol de administrador para la gestión de usuarios.
CA002 |  | Módulo de Login Módulo de Gestión de Roles | Verificar la integración entre el módulo de gestión de roles y el login, asegurando que los roles se asignen correctamente y los permisos asociados se respeten. | Usuario autenticado en el sistema. Acceso habilitado al módulo de roles y permisos.
CA003 |  | Módulo de Login Módulo de Redirección por Roles | Validar la redirección automática al módulo correspondiente según el rol del usuario autenticado, verificando que las funcionalidades de cada rol sean accesibles según los permisos asignados. | Base de datos activa y conectada. Credenciales válidas para usuarios con roles específicos (profesor, administrador).
CA001
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Autenticarse en el sistema con credenciales válidas de administrador. | RUT: 000000000, Contraseña: admin123. | El sistema redirige al home del administrador. | OK | El sistema debe garantizar que el usuario tiene permisos de administrador antes de redirigir al home.
2 | Crear un usuario nuevo en el módulo de Gestión de Usuarios con datos válidos. | Nombre: Kevin, RUT: 21040271k, Contraseña: 123456. | El sistema guarda los datos correctamente y muestra un mensaje de confirmación. | OK | Asegurarse de que los datos ingresados cumplen con las validaciones definidas para nombres y RUT.
3 | Intentar ingresar al sistema con las credenciales del usuario recién creado. | RUT: 21040271k, Contraseña: 123456. | El sistema permite el acceso al home del usuario según su rol asignado. | OK | Validar que el rol asignado al usuario determina correctamente las funcionalidades visibles en el home.
4 | Validar que un usuario con datos incorrectos (formato RUT) no pueda autenticarse. | RUT: 21.040.271-3, Contraseña: 123456. | El sistema muestra un mensaje de "Credenciales incorrectas" con opción de volver al inicio. | OK | Se recomienda añadir una alerta específica para notificar que el formato del RUT es incorrecto.
5 | Ingresar un RUT vacío y verificar que se notifique al usuario el error. | Campo RUT vacío. | Mensaje: "Debe ingresar un valor". | OK | Implementar validaciones adicionales en el frontend para evitar envíos con campos vacíos.
CA002
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Crear un nuevo rol en el sistema desde el módulo de Gestión de Roles. | Rol: Administrador. | El sistema crea y guarda el nuevo rol correctamente. | OK | Verificar que los roles creados están reflejados en la tabla correspondiente en la base de datos.
2 | Asignar el rol recién creado a un usuario existente en el sistema. | Usuario: Kevin, Rol: Administrador. | El sistema guarda los cambios correctamente y confirma la asignación del rol. | OK | Validar que los permisos asociados al rol son asignados automáticamente.
3 | Intentar acceder a funcionalidades restringidas para usuarios sin rol adecuado. | Usuario: Kevin, Intentar acceder a configuración de sistema. | El sistema deniega el acceso con un mensaje indicando "Permisos insuficientes". | OK | Implementar un registro de auditoría para intentar accesos denegados.
CA003
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Iniciar sesión con credenciales válidas de un usuario con rol "Profesor". | RUT: 21040271k, Contraseña: 123456. | El sistema redirige al home del profesor con las funcionalidades correspondientes a su rol. | OK | Validar que el menú y las opciones visibles corresponden exclusivamente al rol de profesor.
2 | Iniciar sesión con credenciales válidas de un usuario con rol "Administrador". | RUT: 000000000, Contraseña: admin123. | El sistema redirige al home del administrador con acceso completo a todas las funciones del sistema. | OK | Asegurarse de que las funciones administrativas están restringidas solo a roles válidos.
3 | Intentar acceder a funcionalidades no permitidas según el rol asignado. | Usuario: Profesor, Intentar acceder a gestión de usuarios. | El sistema muestra un mensaje indicando "Permisos insuficientes". | NO | El sistema web se cae cuando el usuario intenta acceder a módulos sin permisos