## Hoja_de_Control
Intrane LSP
Colegio San Pedro
Plan de Pruebas de Integración
HOJA DE CONTROL
Organismo | Colegio San Pedro
Proyecto | Intranet LSP
Entregable | Plan de Pruebas de Integración
Autor | Equipo de Desarrollo Colegio San Pedro (Cybertec)
Versión / Edición | 0101 |  | Fecha Versión | 05/12/2024
Aprobado Por | Pedro Jerez y Natasha Gonzalez |  | Fecha Aprobación | 06/12/2024
|  |  | Nº Total de Páginas | 4
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0101 | Versión Inicial | Kevin Albanez |  | 05/12/2024
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Natasha González
Kevin Albanez
Alfredo Fuentes

## Pruebas_de_Integración
Intranet LSP
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de prueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejecute cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA004 |  | Módulo de Anuncios Módulo de Usuarios | Validar la funcionalidad de creación, visualización, eliminación y redirección dentro del módulo de anuncios, asegurando la interacción con usuarios según roles. | Base de datos activa y conectada. Usuario autenticado con permisos para visualizar y gestionar anuncios.
CA005 |  | Módulo de Calendario Módulo de Usuarios | Verificar que el módulo de calendario permita la creación, visualización y cancelación de eventos, así como la navegación fluida por fechas. | Usuario autenticado con acceso al calendario. Configuración del sistema con eventos habilitados.
CA006 |  | Módulo de Horarios Módulo de Asignaturas | Validar la funcionalidad de creación, modificación y cancelación de horarios semanales, asegurando la correcta asociación de asignaturas a bloques horarios. | Usuario autenticado con permisos de acceso al módulo de horarios. Base de datos con asignaturas y cursos cargados.
CA004
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Visualizar un anuncio creado por el administrador. | Hacer "click" en un anuncio. | El sistema muestra el anuncio seleccionado correctamente. | OK | Validar que los anuncios visualizados correspondan al usuario autenticado y su rol.
2 | Eliminar un anuncio existente desde el módulo. | Hacer "click" en el ícono "Eliminar". | El sistema elimina correctamente el anuncio seleccionado y actualiza la lista de anuncios. | OK | Confirmar que solo los usuarios autorizados pueden eliminar anuncios.
3 | Crear un nuevo anuncio desde el módulo. | Título: "Reunión con funcionarios", Rol: "Todos". | El sistema guarda el anuncio y lo publica correctamente. | OK | Validar que el rol seleccionado determina la visibilidad del anuncio.
4 | Cancelar la creación de un anuncio antes de guardarlo. | Pulsar "Cancelar" en el módulo de creación. | El sistema cierra el módulo de creación sin guardar los cambios. | OK | Confirmar que no se guardan datos en la base de datos tras la cancelación.
CA005
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Navegar entre meses usando las flechas del calendario. | Seleccionar las flechas en el calendario. | El sistema cambia de mes correctamente. | OK | Confirmar que la navegación mantiene los datos de eventos existentes.
2 | Crear un nuevo evento ingresando todos los datos requeridos. | Título: "Ensayo evaluación matemáticas 6°". | El sistema guarda y muestra el evento creado correctamente. | OK | Validar que los datos del evento se reflejen correctamente en la base de datos.
3 | Cancelar la creación de un evento antes de guardarlo. | Pulsar "Cancelar" en el módulo de creación. | El sistema cierra el módulo de creación sin guardar los cambios. | OK | Confirmar que no se guardan datos en la base de datos tras la cancelación.
4 | Guardar cambios realizados en un evento existente. | Modificar los datos del evento. | El sistema guarda los cambios correctamente y actualiza la vista del calendario. | OK | Implementar notificaciones visuales al guardar cambios para mejorar la experiencia del usuario.
CA006
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Abrir el módulo para añadir horarios semestrales. | Pulsar el botón "Añadir horario". | El sistema abre el módulo de horarios correctamente. | OK | Validar que el módulo muestra los datos necesarios para la creación de horarios.
2 | Seleccionar curso, día y bloque horario para crear un horario. | Curso: "6° Básico", Día: "Lunes", Bloque: "08:30-10:00". | El sistema permite realizar las selecciones y asociar datos a cada bloque horario. | OK | Confirmar que los datos seleccionados se almacenan correctamente en la base de datos.
3 | Guardar un horario completo después de ingresarlo. | Ingresar asignaturas y pulsar "Guardar". | El sistema guarda los horarios correctamente y los muestra en la vista general del módulo. | OK | Validar que los horarios guardados sean accesibles y editables posteriormente.
4 | Cancelar la edición del horario antes de guardar cambios. | Pulsar "Cancelar". | El sistema cierra el módulo sin guardar cambios realizados durante la edición. | OK | Confirmar que no se guardan datos en la base de datos tras la cancelación.
5 | Editar un horario existente para cambiar asignaturas o bloques horarios. | Modificar los datos y pulsar "Guardar". | El sistema actualiza correctamente los datos editados y refleja los cambios en la vista general del horario. | OK | Implementar mensajes de confirmación al guardar cambios en horarios editados.